## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Gathered Requirements | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 7
Meet the front end team | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 7
View PHP Tutorials | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1
AWS Tutorials | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1
Decide Common Nomenclature | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1
Decide Architectural Patterns | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 3
Worklogs & Testing | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 1
View PHP Tutorials | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1
AWS Tutorials | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1
Find out similar type of code for reference | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1
Decide database to be used | 2021-04-08 | 2021-04-10 | 3
Worklogs & Testing | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 1
View PHP Tutorials | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1
AWS Tutorials | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1
Create Database and Database Table & Supervisor/Client Meeting | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 3
Make conection page for connecting database | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2
Worklogs & Testing | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 1
View PHP Tutorials | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1
AWS Tutorials | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1
Fetch all details of clients | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1
Write database queries | 2021-04-22 | 2021-04-24 | 3
Check whether all details properly stored in db &Worklogs | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 1
View PHP Tutorials | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1
AWS Tutorials | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1
Create enviornment in AWS for uploading website | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 4
Worklogs | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 1
View PHP Tutorials | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1
AWS Tutorials | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1
Display all necessary validations | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
Create update and delete functionalities | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 3
Worklogs & Testing | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 1
View PHP Tutorials | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 1
AWS Tutorials | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1
Testing all functionalities of website | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1
Upload Website on AWS cloud | 2021-05-13 | 2021-05-15 | 3
Testing all functionalities of website after uploading | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 1
Supervisor/Client Meeting | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1
Final Solution | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1
Final Documentation/ Report | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 5
Worklogs | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 1